## Slide 1
美瞳铸模移印机印刷质量检测
跨机台 · 跨相机 模板复用可行性评估报告
检测目标：色差 / 缺墨 / 漏印
版本：V1.0 日期：2026-04
编制：品质工程部

## Slide 2
目录
Content
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
1 / 13
01
项目背景与目标
02
现状与问题定义
03
检测对象与评估指标
04
技术方案总览
05
可行性分析 — 缺墨/漏印
06
可行性分析 — 色差
07
风险清单与等级评估
08
验证方案设计
09
阶段性结果（样本预览）
10
落地策略与时间计划
11
资源与投入
12
结论与决策建议

## Slide 3
01 项目背景与目标
Project Background & Objectives
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
2 / 13
业务背景
• 美瞳产品（彩色隐形眼镜）图案通过铸模移印工艺印刷
• 现有检测方案基于单台建模机（固定相机、固定光源）
• 多台移印机产能扩充，需要将同一模板检测方案推广至其他机台
• 目标相机与建模相机同型号，但属于独立个体
• 需评估在不更换模板的前提下，直接复用方案的可行性与风险
评估目标
✔ 明确跨机台/跨相机复用方案的可行性边界
✔ 识别色差和缺墨检测在新环境下的主要风险
✔ 提出控制措施与最低准入条件
✔ 设计快速验证方案，给出上线决策依据
✔ 规划落地路径：试点 → 扩线 → 量产

## Slide 4
02 现状与问题定义
Current State & Problem Definition
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
3 / 13
建模条件（参考基准）
相机：固定型号 A，独立个体 #001
光源：环形白光，色温固定 5500 K
曝光/增益：出厂锁定参数
工作距离：120 mm（固定治具）
移印机：建模机台 M-001
油墨批次：建模用批次 Ink-REF
合格样本：500 件（人工审核）
模板图像：单一标准模板（1张）
实际检测条件（目标场景）
相机：同型号 A，独立个体 #002~#00N
光源：各线体自有光源（可能存在差异）
曝光/增益：需重新确认是否锁定
工作距离：各机台治具独立安装（有偏差风险）
移印机：其他机台 M-002、M-003…
油墨批次：生产实际批次（批次间差异）
合格样本：尚未系统采集
模板图像：复用建模模板（不更换）
⚠ 核心差异

## Slide 5
03 检测对象与评估指标
Inspection Items & KPIs
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
4 / 13
检测对象定义
色差 (ΔE)
印刷色彩偏离标准模板超出可接受范围 （建议阈值 ΔE < 3.0，Lab 空间计算）
缺墨
局部油墨缺失，呈现白斑或透明区域 面积 > 0.1 mm² 判为不良
漏印
整色层未转印，图案局部完全缺失 （严重等级，零容忍）
脏污/划痕
异物附着或表面划伤 影响外观或佩戴安全性
验收 KPI（试点阶段目标）
指标
目标值
说明
漏检率（Miss Rate）
< 0.5 %
不良品未被检出的比例
误检率（False Alarm）
< 5 %
合格品被误判为不良的比例
ΔE 准确率
> 95 %
色差判定与人工复核一致率
单件检测节拍
< 3 s / 件
满足产线节拍要求
设备上线周期
< 5 工作日
新机台接入所需校准时间

## Slide 6
04 技术方案总览
Technical Solution Overview
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
5 / 13
① 成像 标准化
固定光源 锁定相机参数 色卡校准
▶
② 颜色 校准映射
Lab空间转换 设备间ΔE校正 映射矩阵存档
▶
③ 图像 对齐定位
特征点配准 仿射变换校正 ROI提取
▶
④ 双层 瑕疵检测
形态检测→缺墨 色差计算→ΔE 置信度评分
▶
⑤ 判定 与复检
自动通过/拒绝 灰区人工复判 SPC实时监控
关键原则：颜色校准和设备标定先行；检测参数不跨机台直接复制，必须在新设备上重新验证阈值
📌 每台新相机上线前需完成颜色校准卡拍摄（≥24 色格，ΔE < 2.0 通过）
📌 建议采用双通道检测架构：形态通道（对相机变化不敏感）+ 颜色通道（严格校准后启用）
📌 灰区复检比例目标 < 3 %，超标触发光源/参数重新调整

## Slide 7
05 可行性分析 — 缺墨 / 漏印
Feasibility: Ink Defect Detection
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
6 / 13
✔ 结论：可行性较高 — 形态特征稳定，对相机个体差异和光照波动相对不敏感
检测原理
1. 对齐配准：将采集图像与模板图像进行仿射配准
2. 差值图计算：逐像素亮度差异 → 形态阈值分割
3. 连通域分析：判断缺损区域面积是否超标
4. 分类输出：PASS / FAIL，记录缺陷坐标与面积
关键优势：
• 亮度/形态特征受相机色彩响应差异影响小
• 缺墨区域与背景对比度高，信噪比好
• 配准算法可抵消轻微位移偏差
关键影响因子 & 控制措施
光照均匀性 风险：中
使用积分球或漫射光源，每班检查
相机对焦精度 风险：中
固定工作距离，定期检查焦点
印刷位置偏差 风险：低
配准算法自动补偿 ±1 mm
油墨透明度变化 风险：中
纳入批次管控，维持粘度范围
检测阈值迁移 风险：高
每台新设备采集50件样本重新标定

## Slide 8
06 可行性分析 — 色差
Feasibility: Color Difference Detection
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
7 / 13
⚠ 结论：有条件可行 — 必须完成颜色校准、光源锁定、阈值重标定，方可启用色差通道
ΔE 色差检测方案
1. 颜色空间转换：RGB → CIE Lab（感知均匀）
2. 像素级 ΔE 计算：ΔE₀₀ 公式（CIEDE2000）
3. 区域聚合：超过阈值像素簇判为色差缺陷
4. 可接受阈值：ΔE < 3.0（建议按客户规格调整）
跨相机影响分析：
• 同型号相机色彩响应差异典型值 ΔE ≈ 1~3
• 若不校准，可能触发大量误报（假阳性）
• 校准后残差 ΔE < 0.5，可满足检测需求
前置条件（缺一不可）：
✔ 光源色温锁定（同色温 ± 50 K）
✔ 相机白平衡 One-Push 后锁定
✔ 色卡校准（X-Rite 24 色格，≥ 3 次平均）
✔ 阈值在新设备上重新验证
主要风险与缓解措施
相机个体色差（高）
建立设备间颜色映射矩阵，每台存档
光源老化漂移（高）
每班首件色卡验证，SPC跟踪色温
油墨批次色差（中）
新批次来料抽检色卡，偏差超标换批
白平衡未锁定（高）
作业标准强制要求，上线前 Check
阈值迁移（高）
新设备≥30件合格+不良样本重标定
图案色彩复杂（中）
分区域设定不同ΔE阈值，精细化管控

## Slide 9
07 风险清单与等级评估
Risk Register & Risk Matrix
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
8 / 13
#
风险描述
发生概率
影响程度
风险等级
控制措施
R1
相机个体色彩响应差异导致误报
中
高
高
颜色校准 + 映射矩阵
R2
光源色温/照度波动影响色差判定
中
高
高
SPC监控 + 每班色卡验证
R3
不同移印机工艺参数差异改变印刷分布
中
中
中
工艺窗口管控 + 再标定
R4
单一模板边界样本覆盖不足
中
中
中
扩充边界样本库（各机台50件）
R5
阈值在新机台/相机下失效
高
高
高
新设备上线必须重标阈值
R6
合格/不良标注标准不一致
中
中
中
制定标注规范 + 标注人员培训
R7
油墨批次色差超出模型覆盖范围
低
中
低
来料色差检验 + 批次偏差档案
R8
工作距离/焦距安装偏差影响配准
低
低
低
安装治具 + 定期焦距确认

## Slide 10
08 验证方案设计
Validation Plan Design
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
9 / 13
样本设计
合格品（每台机）：
• 建模机 M-001：200 件（对照组）
• 目标机 M-002：200 件
• 目标机 M-003：200 件
不良品（含各类型）：
• 缺墨（各级别）：每机台 ≥ 30 件
• 色差（轻/中/重）：每机台 ≥ 30 件
• 漏印：每机台 ≥ 10 件
标注规范：
• 双人审核，歧义件第三方仲裁
• 记录机台、批次、相机ID
验证执行步骤
Step 1
成像标准化检查：光源/相机参数确认，色卡拍摄，ΔE < 2.0 通过
Step 2
颜色校准：设备间映射矩阵计算，残差 ΔE < 0.5
Step 3
阈值重标定：采集样本，ROC曲线分析，确定最优阈值
Step 4
A/B 对比测试：建模机 vs 目标机，对比漏检率/误检率
Step 5
连续稳定性测试：连续 3 天 × 3 班，每班 ≥ 100 件，SPC监控
Step 6
验收评审：KPI 达标→出具报告→正式上线
验收红线：漏检率 ≤ 0.5 % 且 误检率 ≤ 5 % 且 连续 3 班无系统性漂移

## Slide 11
09 阶段性结果（样本预览）
Preliminary Results & Sample Preview
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
10 / 13
以下为结果示意区域 — 实际执行验证后，请将真实检测图像、混淆矩阵、ROC曲线替换此占位内容
合格品示例 （建模机 M-001）
合格品示例 （目标机 M-002）
缺墨不良示例 （红框标注缺陷区域）
色差不良示例 （ΔE 热力图叠加）
检测结果汇总（待填写）
机台
样本数
漏检率
误检率
ΔE准确率
备注
（待填写）
（待填写）
（待填写）
（待填写）
（待填写）
（待填写）

## Slide 12
10 落地策略与时间计划
Implementation Roadmap
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
11 / 13
第一阶段 准备期（2周）
制定成像标准规范
采购/配置色卡校准工具
标注规范制定 & 人员培训
建模机基准数据重新整理
第二阶段 试点验证（4周）
M-002 颜色校准 & 阈值标定
样本采集（合格+不良）
A/B 对比测试 & 连续稳定性
ROC分析，KPI评审
第三阶段 扩线（4周/台）
每新增机台重复标定流程
SPC监控系统接入
灰区复检流程上线
操作员培训 & SOP发布
第四阶段 量产运维
定期（月度）颜色校准
异常升级流程演练
持续积累不良样本库
年度模型复评 & 更新
W2 规范发布
W6 试点验收
W10 M-003上线
持续 运维

## Slide 13
11 资源与投入
Resources & Investment
美瞳铸模移印机印刷质量检测评估报告 | 机密
12 / 13
硬件设备
• 色卡（X-Rite ColorChecker 24色）× N台
• 标准光源灯箱（色温对标用）× 1套
• 相机固定治具（新机台各1套）
• （可选）色温计 × 2
软件/算法
• 颜色校准模块开发（设备间映射）
• ROC阈值分析工具
• SPC实时监控模块
• 灰区复检工单系统对接
人力投入
• 算法工程师：6人周（校准+标定+验证）
• 品质工程师：4人周（样本标注+审核）
• 设备工程师：2人周（治具+光源调试）
• 产线操作员：培训 0.5天/人
数据资源
• 合格品样本：每台机 ≥ 200 件
• 不良品样本：每类型 ≥ 30 件/机台
• 标注双人审核，歧义件封存备查
• 数据存档格式：原图+标注JSON

## Slide 14
12 结论与决策建议
Conclusions & Decision Recommendations
✔ 缺墨/漏印检测
可行性高，建议优先上线。相机差异影响有限，配合阈值重标定即可满足KPI。
⚠ 色差检测
有条件可行。必须完成颜色校准（残差ΔE < 0.5）和光源锁定，方可启用。
✔ 跨机台复用
方案框架可复用，但每台设备必须独立完成标定，严禁零适配直接上线。
决策建议
① 立即启动：制定成像规范 + 色卡采购（2周内）
② 试点验证：M-002 机台完整走验证流程，达标后扩线
③ 上线红线：漏检率 ≤ 0.5 % 且 误检率 ≤ 5 %（必须双达标）
④ 持续运维：建立月度颜色校准 + 季度模型复评机制
请给予立项支持 — 争取 W6 完成试点验收，W10 扩展至第二台机台